 PARECER TÉCNICO - CAOPIJE/IJ Nº 016/2022
Autos: nº 00012287520228272729

Assunto: Análise e parecer técnico do plano de ação da SETAS.

Trata-se de análise técnica do documento apresentado pela SETAS (evento 40), cujo objetivo é organizar as ações a serem desenvolvidas para a implantação dos serviços regionalizados de 2 (dois) CREAS (Pedro Afonso e Taguatinga) e Serviço de 2 (dois) Acolhimentos em Família Acolhedora.
Pois bem.
O cronograma apresentado trouxe informações acerca das atividades que serão realizadas nos anos 2022 e 2023 com o propósito de implantar os CREAS regionalizados no estado do Tocantins.
Assim, analisando o plano, observou-se que no ano de 2022 está prevista uma meta de implantar 2 unidades de CREAS regionais e 2 serviços de família acolhedora, sendo programadas as seguintes ações: definição de espaço físico para sediar o CREAS e 02 serviços de família acolhedora, estruturação de equipes, equipagem dos serviços e capacitação das equipes.
Paras os meses de junho e julho de 2022 consta que os serviços de famílias acolhedoras seriam implantados em 14 municípios, tendo como sede Xambioá e Taguatinga. De igual modo, está previsto no plano a implantação dos CREAS em 15 municípios com sede em Pedro Afonso e Taguatinga.
Embora no cronograma conste que o período de execução seria nos meses de abril e maio de 2022, e que até 31 de julho, os 2 CREAS seriam implantados, não foi possível concluir se as referidas ações foram executadas, pois no status consta “a realizar-se”.
Ademais, não foi apresentado pela SETAS nenhum relatório informativo atualizado constando o andamento das ações e as evidências que comprovem que o plano em tela foi de fato concretizado.
Isso posto, sugere-se que a SETAS seja instada a apresentar relatório informativo, constando as evidências comprobatórias da execução das ações e metas previstas no plano apresentado.
É a análise e o parecer.
LaidyLaura Pereira de Araújo
Analista em Desenvolvimento Social – Serviço Social
## Gabriela Haeffner
## Psicológa

Palmas, TO 29 de julho de 2022.