1. NOME DO PROJETO
Projeto ELEIÇÕES SEGURAS, SÓ COM URNAS.

2. UNIDADE RESPONSÁVEL
Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Infância, Juventude e Educação (CAOPIJE) e-mail: caopij@mpto.mp.br

3. GERENTE DO PROJETO
Sidney Fiori Junior

4. ALINHAMENTO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Proteção e defesa dos direitos da Criança e do Adolescente

5. JUSTIFICATIVA
O processo de escolha para o Conselho Tutelar é um importante marco na construção da rede de atendimento

6. OBJETIVO GERAL
Assegurar a orientação, fiscalização e a oferta de urnas eletrônicas a todos os municípios do Estado do Tocantins, para as eleições de Conselheiros Tutelares.

7. BENEFÍCIOS ESPERADOS
Promover a articulação entre CAOPIJE, TRE e CMDCAs. / Garantir a oferta de Urnas Eletrônicas a todos os municípios do Estado, assegurando uma apuração célere e segura. / Fomentar a participação dos Servidores do Ministério Público e Tribunal de Justiça na fiscalização, no dia das eleições. / Auxiliar aos Membros do Ministério Público em todo o processo de escolha para Conselheiros Tutelares nos 139 municípios do Estado.

8 – DECLARAÇÃO DO ESCOPO
Eixo 1. Promover o esclarecimento a todos os envolvidos (CMDCA, Promotores de Justiça, Analistas) sobre o processo de escolha para membros do Conselho Tutelar / Ação 1: Publicação de um Guia do Processo de Escolha, esclarecendo os prazos e normas regulamentadoras das eleições; / Ação 2. Criar um email especifico (processodeescolha@mpto.mp.br) para os encaminhamentos de informações e esclarecimento de todas as dúvidas sobre o pleito eleitoral; / Ação 3: Participar de encontros, reuniões, que visem o esclarecimento de dúvidas sobre o pleito eleitoral; / Ação 4: Elaborar Notas Técnicas sobre as maiores dúvidas atinentes ao Tema; / Ação 5: Criar “banners” que destaquem o Tema na página principal do CAOPIJE; / Ação 6: Criar um KIT com oficios, recomendações, modelos de edital, resoluções, dentre outros, para facilitar e agilizar o trabalho dos Membros do Ministério Público; / Eixo 2. Articulação com o TSE, TRE e ATM / Ação 1: Na condição de integrante da COPEIJ, realizar encontros de trabalho com a equipe do TSE, visando o esclarecimento e fomento, quanto à importância de participação dos TREs no processo de escolha para membros do Conselho Tutelar; / Ação 2: Firmar Termo de Cooperação Técnica com o TRE Tocantins, visando a cessão das urnas eletrônicas a todos os municípios Tocantinenses; / Ação 3: Realizar encontros de trabalho com a equipe do TRE-TO; / Ação 4: Pactuar responsabilidades com a ATM (Associação Tocantinense dos Municípios) no processo e organização do pleito. / Eixo 3. Articulação MP e CEDCA / Ação 1: Provocar o CEDCA - Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente para que regulamente, em âmbito estadual, as principais condutas vedadas dos candidatos durante a campanha. / Eixo 4. Grande DIa / Ação 1: Fomentar a participação dos Servidores do Ministério Público Tocantinense na fiscalização, no dia das eleições; / Ação 2: Fazer gestão, junto à administração Superior para assegurar o pagamento de diária e horas extras aos Servidores; / Ação 3: Estabelecer um telefone de plantão para o esclarecimento de dúvidas no dia das eleições (Central de dúvidas).

9. PÚBLICO-ALVO, BENEFICIÁRIOS E OUTRAS PARTES INTERESSADAS
Promotores de Justiça, Conselhos Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, Conselhos Tutelares, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Associação Tocantinense de Municípios, Tribunal Regional Eleitoral, Servidores Ministério Público, Tribunal de Justiça do Tocantins, Comunidade impactada pela ação do Projeto.

10. PLANO DE AÇÃO
10.1 Cod. Id.	10.2 - O Que Fazer (Ação)	10.3 – Quem (Responsável)	10.4 - Quando (Prazo)	10.5 – Onde Será Feito	10.6 – Como Será Feito	10.7 - Porquê
1	Realizar encontro com a equipe do TSE	CAOPIJE	15/03/2019	Brasília	Reunião	Para fomentar a participação do TRE do Tocantins nas eleições para Conselho Tutelar em todo o Estado.
2	Realizar encontros com a equipe do TRE -TO	CAOPIJE	Até outubro de 2019	Palmas	Reunião	Para estabelecer os parâmetros para cessão das Urnas Eletrônicas.
3	Realizar viagens para algumas Comarcas, visando auxiliar os Promotores de Justiça no esclarecimento das dúvidas dos CMDCAs	Equipe do CAOPIJE	03 de março de 2019 ate 30 de maio de 2019.	Comarcas Tocantins	Reuniões	Propiciar o esclarecimento das Comissões Eleitorais.
4	Realizar encontro com Presidente do TJ-TO	CAOPIJE/ PGJ	Até 15/08/2019	Palmas	Reunião	Para fomentar a participação dos Servidores do TJ na fiscalização das eleições, como ocorreu em 2015.
5	Manter contato com os 139 CMDCAs do Estado do Tocantins, visando atualizar seus telefones e e-mails.	CAOPIJE	De 01 de fevereiro até 15 de abril de 2019.	Estado do Tocantins	Ligações telefônicas	Criar um grupo de e-mail para o encaminhamento de informações e esclarecimento de dúvidas .

11. ORÇAMENTO E FONTE DE FINANCIAMENTO
11.1 – Itens do Orçamento
Especificação	Valor R$
1 – Diárias de pessoal para servidores (100 municípios x 1 diárias de R$210,00)	2.100,00
2 – Passagem aérea Coordenador CAOPIJE (viagem Brasília)	1.800,00
Total	R$ 3.900,00
1.2 – Fontes de Recursos
Especificação	Valor R$
1 – Recursos Próprios	R$ 3.900,00
Total	R$ 3.900,00

11.3 – Plano de Aquisições e Contratações

13. RESTRIÇÕES
Falta de recursos orçamentários.

15. PLANO DE COMUNICAÇÃO (Opcional)
15.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO
- Divulgação das ações e eventos em diferentes mídias: radio, televisão, jornais impressos e internet. / - Publicação on line da cartilha produzida

16. EQUIPE DO PROJETO
16.1 - Nome	16.2 - Lotação	16.3 - e-mail
Sidney Fiori Junior	CAOPIJE	sidneyjunior@mpto.mp.br
Cleivane Peres dos Reis	CAOPIJE	cleivanereis@mpto.mp.br
Silvia Maria Albuquerque Soares	CAOPIJE	silviasoares@mpto.mp.br
Mônica Pereira Brito	CAOPIJE	monicabrito@mpto.mp.br
Elaine Aires Nunes Cardoso	CAOPIJE	elainecardoso@mpto.mp.br
Brunno Rodrigues da Silva	CAOPIJE	brunnosilva@mpto.mp.br
Vilany Castano Prazeres	CAOPIJE	vilanycastano@mpto.mp.br

17. APROVAÇÃO
Chefe do Departamento de Planejamento e Gestão	Presidente da Comissão Permanente de Gestão da Estratégia
em: ______/_______/_______	em: ______/_______/_______

Procurador-Geral de Justiça
em: ______/_______/________