Org.: Junia Ferreira

Palmas- TO
2013
SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO …...............................................................................	02
2	JUSTIFICATIVA .......................................................................................	03
3	PÚBLICOS-ALVO …................................................................................	05
4	OBJETIVOS ….........................................................................................	06
4.1	GERAL ….................................................................................................	06
4.2	ESPECÍFICOS ….....................................................................................	06
5	METODOLOGIA …..................................................................................	08
5.1	ETAPA I …...............................................................................................	08
5.1.1	Apresentação do projeto aos possíveis parceiros ….........................	08
5.1.2	Elaboração e assinatura do Termo de Cooperação (TC) ...................	11
5.1.3	Lançamento do projeto para a sociedade e para a mídia ..................	11
5.2	ETAPA II …...............................................................................................	12
5.2.1	Apresentação do projeto aos alunos e pré-agendamento das visitas …..................................................................................................	12
5.3	ETAPA III …..............................................................................................	14
5.3.1	Encerramento da fase 1 do projeto …..................................................	14
5.4	ETAPA IV …..............................................................................................	14
5.4.1	Mensuração …........................................................................................	14
6	PEÇAS PUBLICITÁRIAS E MATERIAIS PREVISTOS PARA IMPLEMENTO DO PROJETO …............................................................	15
7	ORÇAMENTO ESTIMADO .....................................................................	17
8	CRONOGRAMA …..................................................................................	19
APÊNDICE A: MODELO DE TERMO DE COOPERAÇÃO SUGERIDO …........		21
APÊNDICE B: ROTEIRO DOS RELATÓRIO – VISITAS CIDADÃS …................		30

APÊNDICE C: INFORMAÇÕES SOBRE O ROTEIRO PROPOSTO ................	33

1 APRESENTAÇÃO

O Ministério Público do Tocantins prima pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses dos cidadãos, mas, apesar dos avanços e conquistas que consolidou e ainda consolida ao longo dos anos, o caminho que necessita percorrer ainda é árduo no sentido de conseguir a fixação da imagem desta instituição no atendimento aos anseios da sociedade e, mais ainda, para se fazer conhecida por esta, atingindo os objetivos constantes no Planejamento Estratégico da instituição.
A Procuradora-Geral de Justiça, Vera Nilva Álvares Rocha Lira, defende a necessidade de implementar projetos que possibilitem ao Ministério Público uma postura proativa e resolutiva de problemas junto à sociedade. Nesse intuito e buscando atender às demandas acima mencionadas e, dinamizar ainda mais o processo que torna a instituição reconhecida e eficaz na sua missão, aprimorando o Projeto “Conheça o MP”, desenvolvido no biênico 2011/2012, apresenta-se o Projeto “Aprendendo DIREITO e resgatando CIDADANIA”, conforme justificativas, objetivos, metodologias, estratégias e previsões de cronograma e orçamentárias a seguir discriminadas.
Estimulada pela vertente socioeducativa do projeto em prospecção,a Secretária Estadual da Educação do Tocantins (Seduc-TO), por meio do Secretário Danilo Melo de Souza, torna-se parceira, sugerindo estratégias para implementá-lo e propondo-se a atuar, de forma sistemática, em seu desenvolvimento. Além disso, oferece aos alunos, diretores de escolas e professores que melhor atuarem nas atividades aqui propostas, uma viagem prêmio a local que ofereça atividades educativas e culturais, além de entretenimento.
A execução do Projeto deverá ocorrer em duas fases: a primeira ao longo do ano de 2013 e, em complementariedade, a segunda, ao longo de 2014, aumentando o quantitativo de amostras e melhorando possíveis estratégias utilizadas na fase anterior.
2 JUSTIFICATIVA

As argumentações a seguir demonstradas visam o subsídio ao implemento às propostas de ações contidas nesse projeto.
Com base em informações levantadas no ano de 2009, durante a elaboração do Planejamento Estratégico do Ministério Público do Tocantins (MP/TO), viu-se que a sociedade não é conhecedora das atribuições do órgão. Ainda em 2012, verifica-se que essa situação precisa ser trabalhada, pois uma pesquisa realizada pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), aponta a necessidade de melhoria e difusão da imagem dos Ministérios Públicos de todo país, inclusive para com seus públicos internos.
Verifica-se nas entrelinhas do que até o momento foi demonstrado, que há a necessidade premente de se trabalhar a comunicação interna e externa do MP/TO. A pesquisa do CNMP, citada anteriormente, demonstra certa deficiência nesta comunicação institucional, uma vez que as atribuições e funções desse órgão ainda não estão claras para a sociedade.
É justamente a forma como se comunica e reage com o meio, que deve servir de diretriz para a fixação e difusão de uma imagem que perpasse aos cidadãos a preocupação em fazer bem o que lhe compete, em estar interagindo com o meio de forma clara e sem ruídos para a consolidação da cidadania em seu sentido mais amplo.
Além disso, faz-se necessário trabalhar o comprometimento e a reciprocidade com o público interno, para que ele se engaje com a missão da instituição e tenha visão similar quanto às propensões futuras. Nesse sentido a comunicação com esse público deve transparecer de forma clara e objetiva, permitindo a esse público-alvo se manifestar e sugerir, conforme sua experiência, ideias que contribuam para o fortalecimento da imagem a ser difundida.
Em resumo, constata-se a necessidade de expor à população as competências da instituição, fomentar o seu papel no que se refere à garantia dos direitos do cidadão e, mais ainda, levar essa mesma população a agir proativamente para consolidação dos direitos que lhes são constitucionalmente garantidos.
Para se tornar conhecido como necessita e objetiva, é necessário que o MP/TO abra suas portas e, mais ainda, estenda seus braços à comunidade indo até esta, promovendo um intercâmbio, uma permuta que envolve difusão de conhecimento e a resposta a esta ação, como visa o projeto em construção, cujo modus operandi será devidamente demonstrado na discussão da metodologia a ser adotada.
O Projeto “Aprendendo DIREITO e resgatando CIDADANIA” é solidário à demanda presente na visão enunciada no planejamento estratégico deste Ministério Público Estadual (MP/TO), ou seja, ser uma “instituição acessível à população, independente, moderna e integrada, reconhecida por sua transparência e atuação eficaz na defesa da cidadania, meio ambiente e combate à corrupção e toda forma de criminalidade”.
O Projeto também pode atender a uma das vertentes da função social da Secretaria Estadual da Educação, ou seja, incentivar os educandos ao exercício constante da cidadania e à busca por informações por iniciativa própria, principalmente se tratando de jovens que brevemente terão maior contato com outros universos do meio social, como o ambiente de trabalho, por exemplo.

3 PÚBLICOS-ALVO

- Escolas públicas de nível médio do Estado do Tocantins, envolvendo diretores, professores e alunos;
- Público interno do MP/TO;
- Ouvidoria do MP/TO;
- Associações de bairro;
- Meios de comunicação de massa em geral;
- Sociedade em geral.

4 OBJETIVOS

4.1 GERAL

Entre os objetivos estratégicos constantes no Planejamento Estratégico (PE) do MP/TO, elege-se o abaixo delineado como o principal a ser atingido mediante a aplicação do presente projeto, paralelamente a outros projetos já em fase de implementação:
- Tornar o MP/TO reconhecido como instituição eficaz na defesa da cidadania e na garantia dos direitos sociais;
    Em complemento, tendo em vista a parceria entre o MP/TO e a Seduc-TO, objetiva-se:
- Levar alunos ao aprendizado dos princípios fundamentais do Direito, emanados pela Constituição Federal de 1988, e, consequentemente, ao resgate da consciência e das atitudes cidadãs das partes envolvidas no projeto, inserindo-se, no contexto, o próprio Ministério Público e a Secretaria da Educação.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Para atender especificamente ao objetivo maior do projeto a executar, as seguintes metas deverão ser contempladas:
- Firmar Termo de Cooperação Técnica com a Secretaria Estadual de Educação e com Associações de Bairros;
- Levar alunos do ensino médio a conhecer o MP/TO, com a maior objetividade possível. Aprendendo sobre sua missão, suas atribuições e sobre os direitos fundamentais do cidadão, mediante visita local e exposição oral e ilustrativa realizada por um membro da instituição sobre as variáveis citadas;
- Convencer os alunos a dar um feedback que demonstre uma reação ante a provocação ocasionada pelo aprendizado adquirido junto ao MP/TO, ou seja, para que realizem um estudo e levantamento nas comunidades onde situam suas escolas, de situações que ferem os direitos fundamentais e que necessitam da atuação do MP/TO para resolução, elaborando, posteriormente, relatórios que as escolas direcionarão ao MP/TO;
- Conseguir apoio das escolas e associações de bairro para o acompanhamento e monitoramento do trabalho dos alunos;
- Envolver e disponibilizar membros e servidores do MP/TO, bem como sua Ouvidoria, para intercambiar com os agentes envolvidos no Projeto, seja nas dependências da instituições, seja em trabalhos de campo;
- Envolver os meios de comunicação de massa, informando-os constantemente, sobre cada ação executada em cada etapa da implementação do projeto e, esclarecendo o que vem a ser o mesmo e possíveis questionamentos que possam surgir, no intuito de se obter o maior quantitativo possível de mídia / publicidade voluntária que auxiliará a difundir a imagem do MP/TO;
- Realizar cobertura fotográfica e em vídeo de todas as etapas do projeto, bem como elaborar matérias que serão publicadas no site institucional e disponibilizadas à mídia, via redes sociais e correio eletrônico.

5 METODOLOGIA

O projeto divide-se em etapas que se correlacionam e se complementam, conforme o objetivo e o público-alvo que se quer atingir. Essas etapas poderão ocorrer simultaneamente (Ex.: ao mesmo tempo em que os alunos visitam o MP/TO e as comunidades, ocorre a produção do vídeo) ou individualmente (Ex: apenas uma turma, por vez, poderá visitar o MP/TO), de acordo com a prévia do cronograma sugerida nesta proposta.
Cada uma das etapas traçadas correlaciona-se a uma estratégia de comunicação, conforme os públicos envolvidos.

a) Amostras
Denomina-se amostra, no contexto desta metodologia, cada uma das escolas públicas de nível médio pré-selecionadas para o implemento das ações aqui previstas, conforme o quantitativo abaixo delineado por cidades que serão contempladas com a aplicação das estratégias a implementar:
3 instituições de ensino de nível médio da capital Palmas: 01 no Plano Diretor Sul, 01 no Plano Diretor Norte e 01 na área central;
  1. ETAPA I

5.1.1 Apresentação do projeto aos possíveis parceiros

Já são parceiros do presente projeto o Ministério Público do Tocantins e a Secretaria Estadual da Educação do Tocantins que, após contatarem representantes de bairro das escolas pré-selecionadas, assinarão, em momento apropriado, o Termo de Cooperação - TC (sugestão de modelo constante no Apêndice A).
No TC deverá constar o que Compete, no âmbito do projeto, a cada instituição e entidade envolvida.
À Seduc caberá:
Envolver as escolas de nível médio selecionadas (amostras) para que se comprometam a se envolver com o projeto através dos profissionais nelas atuantes e, consequentemente, envolver os seus respectivos educando.
Neste caso específico, após contato prévio, foram sugeridas as escolas abaixo relacionadas:
- Centro de Ensino Médio de Taquaralto, localizado na Avenida Perimetral Norte, esquina com a Rua 14, Quadra 55, lotes 12 e 17, em Taquaralto. Telefones: (63) 3571.6384/ 3218.6200 / 3218.6202. Diretor: Adolfo Bezerra de Menezes;
- Centro de Ensino Médio Tiradentes, localizado na Quadra 804 Sul, alameda 14. Telefones: (63) 3218.6247 / 3218.6248/ 3218.6250. Diretora: Edna Antônia Vieira;
- Centro de Ensino Médio Castro Alves, localizado na Quadra 305 Norte, APM 10. Telefones: (63) 3218.6240 / 6241.6266/ 3218.6250. Diretora: Lúcia Zensque Felchione.
- De comum acordo com uma equipe do MP/TO, agendar visitas dos alunos à sede da Procuradoria Geral de Justiça do MP/TO e, às promotorias ali instaladas;
- Disponibilizar veículo (ônibus) para o transporte dos alunos até a sede do MP/TO e lanche para os mesmos, quando necessário. Nos locais visitados os alunos estarão em contato direto com um membro da instituição, que ministrará palestra apresentando o MP/TO, suas atribuições, campos e formas de ação e, paralelamente, os direitos constitucionais garantidos aos cidadãos cuja busca de garantia seja da alçada do MP/TO;
- Dar suporte técnico aos alunos, na elaboração dos relatórios de constatação de situações, nos bairros de suas respectivas escolas públicas, de situações problemas em que caberia a atuação do MP/TO, lembrando-se que tais relatórios deverão ser gerados logo após o conhecimento que os mesmos adquirirão com a visita ao MP/TO;
- Receber e encaminhar, conforme o prazo estipulado, os relatórios elaborados ao MP/TO;
- A escola poderá solicitar a visita de um Promotor de Justiça para eventuais palestras acerca das atribuições do MP/TO;
- Disponibilizar passagens, diárias e estadias para compor a premiação;
- Atuar, no âmbito do projeto, em parceria com a comissão do MP/TO designada para a gestão e fomento do projeto.
- Indicar dois representantes para compor a comissão que julgará os relatórios elaborados pelos alunos.
O MP/TO ficará responsável:
- Pela designação de uma equipe multissetorial que ficará responsável pelo implemento e monitoramento do projeto, desde o lançamento até o relatório final, em parceria com membros da Seduc/TO.
- Pela ministração das palestras e exposição de vídeos informativos aos alunos das escolas pré-selecionadas;
- Pela disponibilização de equipe, materiais e equipamentos para a composição do material ilustrativo do projeto: designer para banner's e ilustrações; roteirista; cinegrafista para os vídeos; jornalistas e fotógrafo para cobertura; cerimonial para os eventos previstos; etc
- Pela gestão do projeto;
- Pelo lançamento do projeto, nele incluso uma breve capacitação dos professores;
- Pelo agendamento e recepção dos alunos em suas instalações na Capital;
- Pela recepção dos relatórios e encaminhamento dos mesmos, por meio da Ouvidoria, às promotorias de Competência, conforme o caso;
- Do acompanhamento das ações das promotorias após a recepção dos relatórios e a mensuração numérica e grafológica do resultado final (intervenções realizadas, em andamento e abortadas, com as respectivas argumentações);
- Pela certificação às escolas e associações participantes e premiação das 3 equipes de alunos que apresentarem os melhores Relatórios Práticos de Cidadania (RPC), moldados a partir do conhecimento adquirido nos contatos com o MP/TO e apoio das escolas e associações de bairros.
- Os alunos, após visita ao MP/TO, terão um período de tempo especificado para entrega dos relatórios;
- Haverá premiação para os 3 melhores relatórios apresentados envolvendo trabalhos de todas as escolas participantes;
- A data prevista para cerimônia de premiação dos trabalhos vencedores é 10 de dezembro de 2013.
O MP/TO contará com o suporte das associações dos bairros onde as escolas estão inseridas. Elas prestarão apoio aos alunos envolvidos com o projeto e subsidiar, no âmbito de suas respectivas comunidades, com informações sobre problemas sociais que firam os direitos constitucionalmente garantidos, diagnosticados pelos educandos ou, até mesmo, acompanhando-os durante a pesquisa de campo.

5.1.2 Elaboração e assinatura de Termo de Cooperação (TC)

O Termo de Cooperação deverá ser assinado em reunião pré-agendada entre a Procuradora Geral de Justiça, Vera Nilva Álvares Rocha Lira, o Secretário Estadual de Educação, Danilo Melo de Souza e representantes de associações de bairros, que assinarão como testemunhas.

    1. Lançamento do projeto para a sociedade e para a mídia
Divulgação do projeto para a mídia (incluindo os materiais institucionais elaborados), para professores da rede estadual de ensino e para a sociedade em geral por meio do lançamento oficial da campanha em cerimônia breve e objetiva organizada pelo cerimonial, com apresentação de vídeo institucional explicativo acerca do projeto e dos relatórios a serem elaborados pelos grupos de estudantes (a ser elaborado pela equipe da Ascom e voluntários de outros setores)
O lançamento permitirá, simultaneamente, uma breve capacitação aos professores presentes, por meio de documentário institucional e distribuição de material, previamente elaborado pela equipe da Ascom, além da apresentação do projeto, como acima citado.
Publicação de matéria e do TC no portal do MP/TO e clipagem da mídia gratuita gerada.

  1. ETAPA II
5.2.1 Apresentação do projeto aos alunos e pré-agendamento das visitas

A primeira etapa consiste em mobilizar os estudantes do ensino médio estadual, disponibilizando informações acerca da atribuição do Ministério Público Estadual, qual seu âmbito de atuação e o que pode ser feito em benefício do cidadão comum e da comunidade.
É preciso mostrar, por meio de exemplos claros, o momento em que o cidadão deverá buscar o apoio do MP/TO para garantir seus direitos e, muitas vezes resolver problemas em sua comunidade. Acredita-se que, desta maneira, serão formados cidadãos conscientes, capazes, inclusive, de colaborar com a atuação dos membros da Instituição. Para tanto, precisa-se do apoio da Secretaria de Educação e das associações de bairros, delineados na Etapa I desse projeto.
Nesta etapa também haverá, por meio de um membro do MP, o convite aos alunos para participarem de um “concurso de relatórios” previsto neste projeto. Nesse caso eles deverão formar equipes de, no máximo, 4 componentes e visitar a comunidade onde a escola que estudam está situada, para posteriormente, elaborar os relatórios.
Nessa visita, a equipe diagnosticará, tomando por base o aprendizado que tiveram durante o contato com o MP/TO via visita e palestras, as mazelas sociais em que promotores e procuradores do MP/TO podem intervir. Depois disso deverá elaborar um relatório das situações visualizadas. Nele também deve constar o manifesto dos alunos envolvidos quanto ao que eles, enquanto cidadãos, podem fazer para a melhoria das situações levantadas.
Ao final do ano os 3 melhores trabalhos apresentados pelas equipes formadas nas escolas, serão premiados. Para a equipe que ficar em 1° lugar, cada membro receberá um tablet de 7 polegadas, 8gb, touch scream; para a equipe que ficar em 2° lugar, cada membro receberá uma câmera digital LCD 16mp; e para a equipe que ficar em 3° lugar, cada membro receberá um porta-retratos digital com tela de 7polegadas.
A equipe que ficar em primeiro lugar, juntamente com o(s) professore(s) que a acompanhou e orientou, a direção da escola onde está lotada e a equipe de acompanhamento técnico do projeto serão agraciados com uma viagem com roteiro cultural disponibilizada pela Seduc/TO como forma de complemento ao aprendizado adquirido e estímulo à participação constante em projetos que viabilizem a aprendizagem e o exercício da cidadania.
No cronograma de execução aqui apresentado há um maior detalhamento quanto ao processo de visitação e criação dos relatórios, bem como das fases de elaboração desses relatórios, de como serão recebidos e julgados.
Observa-se que, além das visitas previstas ao MP/TO, as escolas poderão solicitar a visita de um Promotor de Justiça em suas dependências para palestras eventuais acerca das atribuições do MP/TO e dos direitos fundamentais indisponíveis, bem como da equipe gerenciadora do projeto para maiores detalhamentos aos alunos sobre a etapa prática (elaboração de relatórios).
Os agendamentos de visitas serão de Competência da equipe multissetorial, previamente nomeada e, poderão ser feitos através do site institucional, via ofício ou por telefone.
Ficarão responsáveis pela análise e julgamento dos relatórios elaborados pelas equipes de alunos, além dos representantes indicados pela Seduc, a Procuradora-Geral de Justiça, o Ouvidor do MP/TO e um membro ou servidor da Assessoria de Comunicação do MP/TO.

  1. ETAPA III
5.3.1 Encerramento da fase 1 do projeto (2013)

Com cerimônia voltada à mídia, aos educadores, aos educandos, servidores e membros do MP/TO e à sociedade no geral.
Nela ocorrerá:
- A apresentação de vídeo demonstrando o resultado final de tudo o que foi realizado;
- A apresentação do encaminhamento dado pela Ouvidoria do MP/TO das situações retratadas nos relatórios e, a consequente tramitação para a solução esperada;
- A premiação das equipes vencedoras (melhores relatórios)
- O prévio lançamento do projeto para o ano subsequente.

  1. ETAPA IV
5.4.1 Mensuração

A mensuração do resultado final da atuação das promotorias após o encaminhamento dos relatórios pela Ouvidoria do MP/TO, com apresentação numérica, percentual e grafológica dos resultados, ficará sob a responsabilidade da Assessoria Especial da Procuradora-Geral de Justiça, lotada na Assessoria de Comunicação do órgão.

6 PEÇAS PUBLICITÁRIAS E MATERIAIS PREVISTOS PARA IMPLEMENTO ….DO PROJETO

- Convites para os lançamentos
  - Design e dizeres idealizados na Assessoria de Comunicação do MP/TO
  - Poderão ser impressos na Ascom/MP/TO
  - Poderão ser retransmitidos por meio eletrônico (e-mail's, site do MP/TO, redes sociais)
- Documentário para apresentação do MP
  - Poderá ser idealizado e elaborado pela equipe da Ascom/MP/TO e do Cerimonial, com apoio de outros setores do MP/TO.
- Documentário final de todas as fases de implementação do Projeto
  - Poderá ser idealizado e elaborado pela equipe da Ascom/MP/TO e do Cerimonial, com apoio de outros setores do MP/TO, das escolas e dos alunos envolvidos.
- Folder's
  - Poderão ser idealizados e impressos pela equipe da Ascom/MP/TO
- Gibi/Cartilha: “Aprendendo DIREITO, resgatando CIDADANIA”
  - Poderá ser idealizada pela equipe da Ascom/MP/TO com apoio de membros do MP/TO. Para impressão pode-se tentar pegar carona em algum processo já aberto ou buscar patrocínio.
- Vt 30” (tentar mídia gratuita)
  - Poderá ser idealizado e elaborado pela equipe da Ascom/MP/TO e do Cerimonial, com apoio de outros setores do MP/TO.
  - Após sua idealização a PGJ poderia tentar, pessoalmente, conseguir a veiculação gratuita junto as redes de TV do Tocantins.
- Spot 30” (tentar mídia gratuita)
  - Poderá ser idealizado e elaborado pela equipe da Ascom/MP/TO e do Cerimonial, com apoio de outros setores do MP/TO.
  - Após sua idealização a PGJ poderia tentar, pessoalmente, conseguir a veiculação gratuita junto aos canais de rádio do Tocantins.
- Anúncio em Jornal de grande circulação (tentar mídia gratuita)
  - Texto elaborado pela equipe da Ascom/MP/TO
- Banner institucional
  - Idealização pela equipe da Ascom/MP/TO
- Lápis
  - Disponível no almoxarifado do MP/TO
- Bloco
  - Há condições de solicitar posteriormente. Licitação para esse tipo de material já em trâmite.
- Pasta fechada com bolso
  - Há condições de solicitar posteriormente. Licitação para esse tipo de material já em trâmite.

7 ORÇAMENTO ESTIMADO

Como demonstrado no item 6 deste projeto, há possibilidades de executá-lo a custo muito baixo, pois o material mais necessário o MP/TO já possui em estoque: uma equipe comprometida e com vontade de fazer.
Ante o exposto, o que geraria maiores custos seria a premiação do concurso e, se necessário, os coffee-breaks de lançamento e finalização do Projeto.
O setor de Planejamento do MP/TO, a partir do Gespública, tem disponível para custear despesas do Projeto “Conheça o MP”, aqui aprimorado para “Aprendendo DIREITO e resgatando CIDADANIA”, o valor de R$ 12 mil. A seguir é apresentada a tabela com a estimativa do que se gastaria com a premiação – que não supera R$ 5 mil. Sugere-se, então, que com o restante do recurso sejam viabilizados materiais e serviços complementares à campanha, como aquisição e impressão de banner do projeto, entre outros.
Um breve e simples lanche deverá ser fornecido aos alunos nos dias de suas visitas ao MP/TO. Ele pode ser ofertado pelo MP,conforme disposição orçamentária, pela Associação dos Servidores do MP/TO, possível parceira do Projeto, ou pela Secretaria Estadual de Educação do Tocantins.
Na projeção de despesas do Projeto “Conheça o MP”, havia uma previsão de gastos de, aproximadamente, R$ 270 mil, com seu implemento, incluindo-se despesas publicitárias, material gráfico, logística, etc, embora, na sua aplicação, tenha sido utilizado somente um montante de cerca de R$ 30 mil.
Observa-se, no contexto, que caso o presente projeto seja aprovado para execução, a economia ocorrerá, tanto comparando-se os gastos projetados, quanto os executados no projeto anterior aqui em aprimoramento. Isto soa como mais um ponto positivo, pois crê-se no atingimento dos resultados, utilizando-se, apenas, os recursos salientados no item 6 deste projeto e nas tabelas abaixo delineadas.
Ressalta-se também que, os custos com logística, não foram provisionados porque inicialmente as atividades seriam desenvolvidas, apenas, em Palmas e os deslocamentos seriam poucos, previamente agendados com a Diretoria de Transportes.
As custas referentes à viagem com roteiro cultural, prevista entre as premiações, ficarão a encargo da Seduc/TO.

Para a premiação para os 3 melhores relatórios o MP/TO disponibilizará:
Item	Descrição	Quant.	Valor unit	Valor total
1	Tablet de 7 polegadas, 8gb, touch scream	4	R$ 700,00	R$ 2800,00	Preço médio de mercado em fev/2013
2	Câmera digital LCD 16mp	4	R$ 350,00	R$ 1400,00	Preço médio de mercado em fev/2013
3	Porta-retratos digital com tela de 7 polegadas	4	R$ 160,00	R$ 640,00	Preço médio de mercado em fev/2013
Subtotal				R$ 4.840,00

Para a composição de vídeos, cartazes, spots e demais materiais necessários
A equipe da Ascom, em parceria com a equipe do Cerimonial e outros membros e servidores voluntários buscará elaborar todo o material necessário nesse quesito.
Item	Descrição	Quant.	Valor unit
1	Ilha edição para vídeo e áudio	1	O cinegrafista Jales se propôs a realizar o trabalho na ilha que possui em sua residência, desde que seja liberado para tal em seu horário de expediente
2	Resma de papel couché 150g com brilho tamanho A-3	2	R$	R$	Esse produto já está em processo licitatório
3	Tonner's para impressão colorida em A3	10	R$	R$	Esse produto já está em processo licitatório
4	Coffee break para cerimônias de lançamento e finalização/premiação do Projeto (cerca de 200 pessoas para cada evento)	2	R$	R$	A verificar possibilidade de execução após cotação.

8 CRONOGRAMA

ATIVIDADES	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Elaboração e apreciação do Projeto
Criação das mídias necessárias à campanha constante no Projeto
Lançamento do Projeto e treinamento de docentes
Agendamentos das escolas
Recepção das turmas da 1ª escola agendada em Palmas/TO
Recepção das turmas da 2ª escola agendada em Palmas/TO e recepção dos relatórios da 1ª escola para análise[1] pela comissão julgadora[2]
Recepção das turmas da 3ª escola agendada em Palmas/TO e recepção dos relatórios da 2ª escola para análise pela comissão julgadora.
Recepção dos relatórios da 3ª escola para análise pela comissão julgadora.
Escolha pela comissão julgadora, entre os relatórios pré-selecionados por escola, dos 3 melhores
Cerimônia de entrega da premiação e finalização do projeto com apresentação do vídeo que será montado durante o processo demonstrando cada fase do mesmo (entre 1 e 15/12)
[1] Neste caso, na primeira análise a comissão selecionará os relatórios de 3 equipes por escola
[2] Essa comissão será composta pela PGJ, pelo Ouvidor do MP/TO, por um membro ou servidor da Assessoria de Comunicação do MP/TO e por 2 representantes da Seduc.

Viagem por circuito cultural para a equipe vencedora, professor orientador, direção da escola e equipe de filmagem (de 20 a 23/12

Uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Tocantins
e a Secretaria da Educação do Estado do Tocantins

APÊNDICE A:
MINUTA ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° _______ /2013 (SUJEITA A ALETARAÇÕES)

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL QUE CELEBRAM A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS / MPE - TO E A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO EM ESCOLAS SITUADAS EM PALMAS/TO, PERTENCENTES À REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO, DO PROJETO "APRENDENDO DIREITO E RESGATANDO CIDADANIA".

O Ministério Público do Estado do Tocantins – MP/TO, por meio da Procuradoria Geral de Justiça, com sede na Quadra 202 Norte, Conj. 01, lotes 5/6, Avenida LO-04, Plano Diretor Norte, CEP 77.006-218 em Palmas/TO, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 01.786.078/0001-46, neste ato representado pela Procuradora Geral de Justiça, Vera Nilva Alvares Rocha Lira, brasileira, portadora do CPF/MF n° 055.938.428-92 e do RG n° 23.282.630-X SSP-SP, nomeada pelo Ato – 2.106 – NM, de 1° de novembro de 2012, publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins n° 3.746, de 1° de novembro de 2012, doravante denominada PGJ-TO, e a Secretaria da Educação do Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ sob o nº 25.053.083/0001-08, com sede na Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, s/n° – Palmas/TO, neste ato representada por seu Secretário Danilo de Melo Sousa, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº. 1.183.944 - SSP/TO e CPF n° 307.136.333-87, nomeado pelo Ato nº 14-NM, de 02 de janeiro de 2011, doravante denominada SEDUC-TO, resolvem celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
Implantar na cidade de Palmas, em três escolas da redes estadual de ensino do Tocantins, para estudantes, docentes e gestores do ensino médio regular, o projeto "Aprendendo DIREITO e resgatando CIDADANIA".

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROJETO
O projeto "Aprendendo DIREITO e resgatando CIDADANIA" consiste em realizar ações para instruir adolescentes sobre os direitos fundamentais indisponíveis constitucionalmente estabelecidos, levá-los à adoção de uma postura mais cidadã, tornar o MP/TO mais interativo com a sociedade, tornando-o mais conhecido e fortalecendo sua imagem institucional.

CLÁUSULA TERCEIRA – COMISSÃO DE APOIO
Para coordenar o Projeto será nomeada uma Comissão de Apoio, por meio de portaria específica emitida pela PGJ-TO,que será publicada no Diário Oficial do Estado.
A Comissão será composta por membros e servidores do MP/TO, por 3 representantes indicados pela Seduc e por 1 representante de cada uma das 3 associações de bairro.

CLÁUSULA QUARTA – DA METODOLOGIA

Apresentar o Projeto para integrantes do MP/TO e comunidade escolar.

As escolas onde o projeto deverá ser implementado são as abaixo relacionadas, segundo sugestão da Secretaria Estadual da Educação:
- Centro de Ensino Médio de Taquaralto, localizado na Avenida Perimetral Norte, esquina com a Rua 14, Quadra 55, lotes 12 e 17, em Taquaralto.
  Telefones: (63) 3571.6384/ 3218.6200 / 3218.6202.
  Diretor: Adolfo Bezerra de Menezes;
- Centro de Ensino Médio Tiradentes, localizado na Quadra 806 Sul, Alameda 04, APM 16.
  Telefones: (63) 3218.6247 / 3218.6248/ 3218.6250.
  Diretora: Edna Antônia Vieira;
- Centro de Ensino Médio Castro Alves, localizado na Quadra 305 Norte, APM 10. Telefones: (63) 3218.6240 / 6241.6266/ 3218.6250.
  Diretora: Lúcia Zensque Felchione.

Capacitar diretores e coordenadores das unidades escolares que atuarão como multiplicadores do Projeto dentro das escolas.

Promover visitas de 3 escolas de nível médio, situadas em Palmas, e pertencentes à rede pública estadual de ensino à sede do Ministério Público Estadual em Palmas, onde fica instalada a Procuradoria Geral de Justiça. Lá serão desenvolvidas palestras formativas e informativas sobre os direitos fundamentais indisponíveis e acerca das atividades e do papel que a instituição desempenha. Também serão presentadas as instalações do prédio, envolvendo o gabinete da PGJ-TO, a sala da corregedoria e as procuradorias, promotorias, núcleos e centros de apoio ali existentes.

Promover nas escolas visitas de membros e servidores do MP/TO para auxiliar no desenvolvimento do Projeto dentro das unidades escolares, esclarecendo dúvidas que vierem a surgir.

Realizar um concurso para premiar alunos das escolas que visitarem o MP/TO durante a realização do Projeto. Para concorrer eles terão que formar equipes e realizar estudos junto às suas comunidades, apresentando relatório posterior para análise e pontuação. Esses relatórios, via Ouvidoria do MP/TO, serão direcionados, conforme a situação apresentada, às devidas promotorias. A comissão de apoio fará o constante monitoramento dos encaminhamentos dados aos mesmos.

Parágrafo Primeiro: Da apresentação:
A Apresentação do Projeto se dará por meio de lançamento oficial, conforme prevê o cronograma do mesmo.

Como já delineado, o projeto será implantado em 3 escolas de nível médio em Palmas/TO.

Parágrafo Segundo- Da capacitação:
O MP/TO irá oferecer à imprensa, aos gestores, coordenadores escolares e professores, por meio de palestra, capacitação acerca das suas atribuições, envolvendo formas de atuação e funcionamento. Essa palestra deverá ocorrer na cerimônia de lançamento do projeto e, a partir dela, será aberto um canal de comunicação constante para que as dúvidas posteriores possam ser esclarecidas com a comissão de apoio ao projeto, via e-mail específico ou telefone.

A capacitação tem como objetivo formar multiplicadores do conteúdo que envolve os direitos fundamentais indisponíveis e a atuação do MP/TO.

Parágrafo Terceiro: Das visitas ao MP/TO:
As visitas serão realizadas conforme agendamento prévio previsto no cronograma do projeto.

O agendamento será feito via Assessoria de Comunicação do MP/TO, via e-mail institucional do projeto (aprendendodireito@mp.to.gov.br), ou via telefone (3216-7615), conforme cronograma.

O grupo de visitantes será composto por, no mínimo, 20 e máximo de 40 participantes;

As visitas terão duração máxima de 03 (três) horas;

O roteiro para as visitas será definido pela Comissão de Apoio e repassado aos responsáveis da Secretaria Estadual de Educação pela implantação do Projeto.

Caso ocorra qualquer descumprimento às regras previamente fixadas pela Comissão, a visita será imediatamente interrompida e se necessário, suspensa.

Parágrafo Quarto: Das visitas às escolas
A Comissão de Apoio, juntamente com membros do MP/TO, irá visitar as escolas que integram o Projeto, com vistas a dinamizar e incentivar alunos e professores A participarem das atividades propostas no Projeto.

A escola, quando necessário, também poderá solicitar a visita da comissão de apoio e/ou de membros do MP/TO, à sua Instituição de ensino para colaborar com as atividades planejadas em torno do Projeto, nas mais diversas áreas de atuação;

Parágrafo Quinto: Do concurso
Para estimular a participação dos estudantes e da escola no Projeto será realizado um concurso, cujo objeto a ser apresentado por equipes de estudantes é um relatório de visitas realizadas nos bairros onde suas escolas estão inseridas, com diagnósticos de situações onde caberia a atuação do MP/TO, com sugestões de possíveis soluções elaboradas pelos alunos. Denomina-se aqui esse documento a ser gerado de “Relatório Cidadão”.

O regulamento do concurso será apresentado no dia do lançamento do projeto e entregue aos estudantes ao término de cada visita.

O concurso prevê premiação para 1º, 2º e 3º lugar e diplomação como “Escola Cidadã”, àquelas que se mostrarem mais comprometidas com o Projeto.

A Seduc possibilitará também à equipe vencedora, professor orientador e direção da escola onde os alunos estiverem lotados, uma viagem por um circuito cultural do Brasil, financiando para estes, passagens, alimentação, estadia e, se for o caso, diárias correspondentes. O roteiro sugerido é o exposto na tabela 1 desse projeto.
Tabela 1 – Sugestão de Roteiro Cultural para premiação

As inscrições e o julgamento dos trabalhos do concurso serão realizadas conforme cronograma nele existente.

A premiação está prevista para acontecer no mês de dezembro em cerimônia específica em que, encerrar-se-á a primeira fase do projeto (2013) e outra será lançada (2014).

Outros detalhes do concurso serão disponibilizados em regulamento específico.

CLÁUSULA QUARTA – ATRIBUIÇÕES DOS PARTÍCIPES

Atribuições e responsabilidades dos partícipes na execução deste Acordo:

À Seduc caberá:
- Envolver as escolas de nível médio selecionadas (amostras) para que se comprometam a se envolver com o projeto através dos profissionais nelas atuantes e, consequentemente, envolver os seus respectivos educandos;
- De comum acordo com uma equipe do MP/TO, agendar visitas dos alunos à sede da PGJ-TO e, às promotorias ali instaladas;
- Disponibilizar veículo (ônibus) para o transporte dos alunos até a sede do MP/TO e lanche para os mesmos, quando necessário. Nos locais visitados os alunos estarão em contato direto com um membro da instituição, que ministrará palestra apresentando o MP/TO, suas atribuições, campos e formas de ação e, paralelamente, os direitos constitucionais garantidos aos cidadãos cuja busca de garantia seja da alçada do MP/TO;
- Dar suporte técnico aos alunos, na elaboração dos relatórios de constatação de situações, nos bairros de suas respectivas escolas públicas, de situações problemas em que caberia a atuação do MP/TO, lembrando-se que tais relatórios deverão ser gerados logo após o conhecimento que os mesmos adquirirão com a visita ao MP/TO;
- Receber e encaminhar, conforme o prazo estipulado, os relatórios elaborados ao MP/TO;
- A escola poderá solicitar a visita de um Promotor de Justiça para eventuais palestras acerca das atribuições do MP/TO;
- Disponibilizar passagens, diárias e estadias para compor a premiação;
- Atuar, no âmbito do projeto, em parceria com a comissão do MP/TO designada para a gestão e fomento do projeto.
- Indicar dois representantes para compor a comissão que julgará os relatórios elaborados pelos alunos.

O MP/TO ficará responsável:
- Pela designação de uma equipe multissetorial que ficará responsável pelo implemento e monitoramento do projeto, desde o lançamento até o relatório final, em parceria com membros da Seduc/TO.
- Pela disponibilização de equipe, materiais e equipamentos para a composição do material ilustrativo do projeto: designer para banner's e ilustrações; roteirista; cinegrafista para os vídeos; jornalistas e fotógrafo para cobertura; cerimonial para os eventos previstos; etc
- Pela gestão do projeto;
- Pelo lançamento do projeto, nele incluso uma breve capacitação dos professores;
- Pelo agendamento e recepção dos alunos em suas instalações na Capital;
- Pela recepção dos relatórios e encaminhamento dos mesmos, por meio da Ouvidoria, às promotorias de competência, conforme o caso;
- Do acompanhamento das ações das promotorias após a recepção dos relatórios e a mensuração numérica e grafológica do resultado final (intervenções realizadas, em andamento e abortadas, com as respectivas argumentações);
- Tentar envolver as Associações de Bairro para estas possam prestar apoio aos alunos envolvidos com o projeto e subsidiar, no âmbito de suas respectivas comunidades, com informações sobre problemas sociais que firam os direitos constitucionalmente garantidos, diagnosticados pelos educandos ou, até mesmo, acompanhando-os durante a pesquisa de campo.
- Pela certificação às escolas e associações participantes e premiação das 3 equipes de alunos que apresentarem os melhores Relatórios Práticos de Cidadania (RPC), moldados a partir do conhecimento adquirido nos contatos com o MP/TO e apoio das escolas e associações de bairros.
- Os alunos, após visita ao MP/TO, terão um período de tempo especificado para entrega dos relatórios;
- Haverá premiação para os 3 melhores relatórios apresentados envolvendo trabalhos de todas as escolas participantes;
- A data prevista para cerimônia de premiação dos trabalhos vencedores é 10 de dezembro de 2013.

CLÁUSULA QUINTA – DA GRATUIDADE
Este Acordo não gera transferência de recursos financeiros entre os Partícipes.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
Este Acordo terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado no interesse das partes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DEMAIS CONDIÇÕES
Comunicações ou notificações inerentes a este Acordo, realizadas entre os Partícipes, far-se-ão por escrito.

Parágrafo Único. Qualquer tolerância de um dos Partícipes em relação ao outro só importará modificação dos termos deste Acordo se expressamente formalizada, e aceita pelo outro Partícipe.

CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO
O MP/TO-TO fará publicar no Diário Oficial do Estado o extrato deste Acordo nos termos do parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA – DO FORO
Fica eleito o Foro de Palmas-TO, para dirimir eventuais dúvidas decorrentes da interpretação ou cumprimento deste Acordo, as quais não puderem ser solucionadas administrativamente pelos Partícipes.

Firmam este Acordo em três vias, juntamente com as testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

_______________________________________
Vera Nilva Álvares Rocha Lira
PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO TOCANTINS

_______________________________________
Danilo de Melo Sousa
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS

Testemunhas: / ________________________________ / Alcir Raineri Filho / Ouvidor		________________________________ / Maria Lindoracy Sobral / Diretora Regional de Ensino de Palmas
________________________________ / Nome:		________________________________ / Nome:
________________________________ / Nome:

APÊNDICE B
ROTEIRO DOS RELATÓRIO – VISITAS CIDADÃS

Escola: _________________________________________________________________
Turma: _________________________________________________________________
Nome da equipe: _________________________________________________________
Nomes dos componentes da equipe: _________________________________________

No relatório deverão constar os seguintes itens:
- Visitas Cidadã ao bairro[3]: _________________________________________________
[3] Os alunos deverão fazer, pelo menos 3 visitas à comunidade onde a escola está instalada. Essas datas devem ser agendadas para que a equipe de comunicação do MP possa gravar e registrar, com fotografias e vídeos a atuação dos estudantes
- Datas das visitas e horários:
   ____ /____/2013, das ___:____ às ___:___;
   ____ /____/2013, das ___:____ às ___:___; e
   ____ /____/2013, das ___:____ às ___:___.

- Endereço e caracterização do local visitado

- Síntese da visita (destacar os pontos positivos e negativos da visita; as situações identificadas como passíveis da atuação do MP, justificando o porquê desse diagnóstico.
Exemplo de síntese:
Na visita à casa de Maria de Tal, verificou-se que ela tem um filho doente e que não tem condições de comprar os medicamentos. Ela contou que tem tentado consegui-los junto aos órgãos de saúde pública e não tem obtido retorno. Considera-se, mediante os conhecimentos adquiridos em palestra promovida pelo Ministério Público, que este poderia intervir por meio da Promotoria da saúde para que essa situação seja resolvida [...].

Assinatura dos alunos e data
Roteiro para a elaboração dos relatórios das visitas cidadãs

1. Modelo: Introdução, desenvolvimento e conclusão

Relatório de visitas cidadãs
Introdução
O objetivo deste relatório é efetuar um relato das visitas cidadãs realizadas no bairro X, que tem o objetivo de servir como extensão do aprendizado adquirido em palestra realizada nas dependências do MP/TO, conforme o projeto “Aprendendo DIREITO e resgatando CIDADANIA”.
- explicar como foi a palestra
- relatar os conhecimentos adquiridos na palestra
- relatar qual era o foco da equipe na hora de escolher os locais a visitar dentro da comunidade e como a equipe chegou a um consenso

Desenvolvimento
- Relatar detalhadamente as 3 visitas realizadas dede o planejamento até a execução.
- Apontar o que foi identificado como situação ou situações que fira(m) os direitos fundamentais indisponíveis e que possa(m) sofrer intervenção do MP/TO por meio de suas promotorias.
Conclusão
- Relatar as impressões sobre o trabalho realizado (dificuldades encontradas, se o grupo aprendeu algo mais no período de execução, se o grupo pensa em continuar fazendo esse monitoramento e, em caso positivo, por quê)
- Sugerir formas em que a própria comunidade possa contribuir para que os direitos fundamentais sejam respeitados
Formatação
Deve seguir a seguinte formatação:
- Margem superior e esquerda: 3cm
- Margem inferior e direita: 1 cm
- Fonte: arial ou times new roman, tamanho 12
- Espaçamento entrelinhas 1,5 cm.
- Número máximo de páginas : 10 (dez).
- Parágrafo – primeira linha: 1,5 cm
- Utilizar linguagem impessoal.
- Paginação: número de página na margem superior direita a partir da segunda lauda do relatório – somente a capa não é contada.
·

APÊNDICE C
INFORMAÇÕES SOBRE O ROTEIRO PROPOSTO

## Museu da Língua Portuguesa
Disponível em: <http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/o-que-visitar/pontos-turisticos/207-museu-da-lingua-portuguesa>
 Autor: Renato Caetano

Recursos de interatividade e tecnologia para apresentar os conteúdos são os diferenciais de um dos museus mais frequentados do Brasil. O acervo é exposto de forma inovadora e inusitada. A visitação é feita de cima para baixo. No auditório do terceiro andar pode ser assistido um vídeo de dez minutos sobre o surgimento da língua portuguesa. Depois a pessoa passa para a Praça da Língua, onde um audiovisual, com textos projetados por toda a sala, ilustra a riqueza do idioma falado no Brasil.
No segundo andar uma galeria exibe uma tela de 106 metros com projeções simultâneas de filmes sobre o uso cotidiano do português. Totens - esta seção leva o nome de “Palavras Cruzadas” - explicam as várias influências de outros povos e línguas na formação do idioma. Uma linha do tempo que mostra a história do idioma e uma sala (Beco das Palavras) com jogo eletrônico didático sobre a origem e o significado das palavras encantam pelos recursos interativos. Completa este andar uma exposição de painéis que mostram a história do prédio que abriga o museu e a Estação da Luz.
Por fim, o primeiro andar possui um espaço para mostras temporárias. A inauguração homenageou "Grande Sertão: Veredas", de Guimarães Rosa. Já houve também exposições sobre Clarice Lispector e Gilberto Freyre.
Os elevadores do museu também compõem o espaço expositivo, pois tem vista panorâmica para a Árvore da Palavra, uma escultura de 16 metros criada pelo artista Rafic Farah, e ainda oferecem áudio que repete um mantra composto por Arnaldo Antunes.
Serviço:
Museu da Língua Portuguesa
Praça da Luz, s/n - Centro (Estação Luz do Metrô e da CPTM)
Tel.: (11) 3326-0775
E-mail: museu@museudalinguaportuguesa.org.br
Site: www.museudalinguaportuguesa.org.br
Horário: terça das 10h às 22h; de quarta a domingo, das 10h às 17h.
Preço: R$ 4 (inteira). Grátis para crianças até dez anos e idosos. Aos sábados a visitação é gratuita

## Pinacoteca do Estado
Disponível em: <http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/o-que-visitar/pontos-turisticos/217-pinacoteca-do-estado>
Autor: Ana Luiza Galvão

Projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo em 1895, o prédio que hoje abriga a Pinacoteca do Estado foi o primeiro museu de artes de São Paulo. Na época foi construído para abrigar o Liceu de Artes e Ofícios, instituição que formava técnicos e artesãos da cidade.
Em 1901 o edifício deu espaço à Pinacoteca do Estado, que viria funcionar de fato em 1911 com a Primeira Exposição Brasileira de Belas Artes. As primeiras doações para o museu foram peças que até hoje fazem parte do acervo, entre elas obras dos consagrados artistas Benedito Calixto, Pedro Alexandrino e José Ferraz de Almeida Junior.
Entre 1993 e 1998 foi feita uma reforma em todo o prédio da Pinacoteca com autoria de Paulo Mendes da Rocha, que acabou ganhando o prêmio de arquitetura Mies Van der Rohe no ano de 2000. O escultor baiano Emanoel Araújo foi eleito em 1992 diretor do local e durante toda a modificação reforçou a ideia de que o centro de São Paulo não deixaria de ser o cartão postal da metrópole. Então decidiu mudar a entrada do estabelecimento, que anteriormente era na Avenida Tiradentes, para a frente da Estação da Luz.
A Pinacoteca do Estado conta hoje com dez salas que se dividem para abrigar o acervo com cerca de cem mil obras e um espaço da reserva técnica no qual ficam peças em restauração, em catalogação ou fora de exposição. A área também oferece um delicioso café, do lado de fora, proporcionando almoços ao ar livre com vista para o Parque da Luz. A entrada é grátis aos sábados, aproveite!
Serviço:
Pinacoteca do Estado
Praça da Luz, 2 - Luz - Centro (Metrô Luz)
Tel.: (11) 3324-1000
E-mail: Formulário no site
Site: www.pinacoteca.org.br
Horário: Terça a domingo, das 10h às 17h30
Preço: R$ 4 (inteira) e R$ 2 para estudantes, crianças e idosos. Grátis aos sábados

## Mosteiro de São Bento
Disponível em: http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/o-que-visitar/pontos-turisticos/205-mosteiro-de-sao-bento
Autor: Lilian Natal

O Mosteiro de São Paulo é parada garantida para quem visita a capital paulista. É uma daquelas dicas sacras que vale também para as pessoas que não são religiosas.
Os beneditinos chegaram em São Paulo em 1598, mas somente em 1634 foi criada a Abadia e a capela foi dedicada a São Bento. O local, que hospedou o Papa Bento XVI durante sua visita ao Brasil, abriga hoje, além da igreja (Basílica de Nossa Senhora da Assunção), o mosteiro com cerca de 40 monges enclausurados que seguem a tradição do ora et labora (“ora e trabalha”), somado, no caso dos monges paulistanos, ao et legere ("e leia"), em especial as Sagradas Escrituras.
Como era o desejo de São Bento, os monges deveriam encontrar no mosteiro o seu sustento, de tal maneira que evitassem a saída dos claustros monásticos. Por isso, suas atividades são normalmente realizadas no próprio local. A Abadia de São Paulo, entre outras tarefas internas e capelanias, ocupa-se do ensino, com o colégio - em 2003 completou cem anos - e a Faculdade de São Bento, que inaugurou o primeiro curso superior de filosofia da América Latina.
O estabelecimento ainda possui um teatro, no qual são realizados concertos musicais e eventos em geral. Já o colégio oferece cursos e oficinas em alguns dias da semana (confira a programação no site). No entanto, são duas as grandes atrações do mosteiro: o visitante não pode deixar de conferir as missas com cantos gregorianos acompanhados do som de um grande órgão - ocorrem todos os dias, porém a missa mais tradicional acontece aos domingos, às 10h. Esse espetáculo, admirado por pessoas das mais diversas religiões, enche a igreja, por isso quem quiser assistir à missa sentado deve chegar cedo.
A outra grande atração é a lojinha, com pães, bolos, doces, biscoitos e geléias feitas pelos próprios monges e cujas receitas são seculares, guardadas há muito no arquivo da abadia. A forma de preparar os quitutes só é transmitida a um outro monge para não se perder a qualidade com a massificação. Os preços são um pouco mais caros que os de padarias, porém os ingredientes são frescos, refinados e de primeira qualidade. Sem contar as embalagens requintadas e muito admiradas, um lindo presente para o turista levar para a família.
Um dos mais procurados é o Pão São Bento, feito de mandioquinha, que custa R$ 12 e serve várias pessoas. Ainda estão entre os preferidos o chamado Benedictus, um pão de mel recheado com geléia de morango, e o Dominus, pão integral que tem entre os seus ingredientes açúcar mascavo, aveia e azeite. Mas o mel e a geléia de damasco, o Bethlehem (com pistache, nozes, tâmaras e damasco), o Bolo Dom Bernardo (receita francesa à base de café, chocolate, conhaque, nozes, pêssego e gengibre), o Bolo Santa Escolástica (receita suíça com nozes e maçã) e o Bolo dos Monges (receita do século XIX à base de vinho canônico, damasco, ameixa e açúcar mascavo) também fazem a alegria dos frequentadores. Tudo feito artesanalmente e com o selo “Mosteiro de São Bento”, um verdadeiro atestado de qualidade e bom gosto. A lojinha ainda vende livros, figuras sacras e a tradicional medalha de São Bento.
A arquitetura do Mosteiro é típica do século XVII. A construção atual foi erguida no período de 1910 a 1922, inspirada na tradição eclética germânica, e foi projetada pelo arquiteto Richard Bernd. A decoração interna, os afrescos e murais são de autoria e execução do monge beneditino holandês D. Adelbert Gresnicht, que veio ao Brasil em 1913 para esse trabalho. Era seguidor da tradicional Escola de Arte de Beuron, de Praga (capital da República Tcheca).
O relógio externo é uma preciosidade mecânica de fabricação alemã. Foi instalado em 1921 e é considerado o mais preciso de São Paulo. A edificação conta também com um carrilhão e sinos afinados, que tocam nas horas cheias e nas frações. O órgão da Basílica, também alemão, é afamado entre os especialistas. Contém quatro teclados manuais e pedaleira, 77 registros reais e seis mil tubos.
Em frente ao mosteiro fica o tradicional Café Girondino, com sucos, salgados e doces diversos num ambiente de fazer inveja a muitos cafés charmosos de países da Europa. Possui cardápio de pratos quentes para o almoço e chop para a happy hour.
Um pouco mais à frente ainda é possível reunir os amigos no bar Salve Jorge, que serve uma elogiada feijoada aos sábados. O ambiente é um simpático, caótico e fascinante boteco contemporâneo, inspirado no nome do bar que homenageia os vários “Jorges” da cultura brasileira e mundial, como o escritor Jorge Amado, os cantores Jorge Benjor, Seu Jorge, Jorge Aragão, Jorge Vercilo e George Michael, o diretor Jorge Fernando, o jornalista Jorge Kajuru, o cineasta George Lucas e o ator George Clooney, entre outros.
Isso tudo sem contar que o mosteiro fica a uma quadra de distância da Rua 25 de Março, o mais famoso centro de comércio popular do País e uma das 59 ruas de comércio especializado da cidade. Está próximo também a outros pontos turísticos como o Pateo do Colégio, a Catedral da Sé, o Mercado Municipal, o Largo São Francisco, a Bovespa, o Banespão (Ed. Altino Arantes), o Edifício Martinelli, o Vale do Anhangabaú e os viadutos do Chá e Santa Ifigênia.
O local é de fácil acesso, já que em frente ao Mosteiro fica a estação de metrô São Bento.
Serviço:
Mosteiro de São Bento
Largo de São Bento, s/n - Centro
Tel.: (11) 3328-8799
Site: www.mosteiro.org.br
Horários:
Basílica: Segunda a sexta (exceto quinta), das 6h às 19h. Sábado e domingo, das 6h às 12h e das 16h às 18h. Quinta, a partir das 14h
Sacristia: terça a sexta, das 14h às 17h
Missas: Segunda a sexta, 7h (canto gregoriano), 13h e 18h (órgão somente). Sábado, às 6h (canto gregoriano). Domingo, 8h30 (órgão somente) e 10h (canto gregoriano e órgão)
Vésperas: Segunda a sexta, às 17h25 (canto gregoriano). Domingo, às 16h55h (canto gregoriano e órgão)
Loja do Mosteiro: Segunda a sexta, das 7h às 18h. Sábado, das 7h30 às 12h. Domingo, logo após a missa das 10h

## Masp
Disponível em: <http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/o-que-visitar/pontos-turisticos/201-masp>
Autor: Nara de Lima

Inaugurado em outubro de 1947 por Assis Chateaubriand, o Museu de Arte de São Paulo (Masp) é fruto de uma aventura de duas pessoas com visão revolucionária para sua época e apoiadas por um grupo de amigos.
Fundador e proprietário dos Diários e Emissoras Associados, juntamente com o professor Pietro Maria Bardi, jornalista e crítico de arte na Itália recém chegado ao Brasil, Chateubriand criou a coleção mais importante do hemisfério Sul. O feliz encontro entre eles alinhou o Brasil com os países de primeiro mundo no universo das artes.
O projeto que vinha sendo cultivado há décadas obteve muito sucesso após inaugurado, arrecadando os fundos necessários à aquisição de obras de arte para formar o acervo do museu.
Lina Bo, arquiteta modernista italiana e esposa do professor Bardi, concebeu arquitetonicamente o prédio atual do Masp. O terreno da Avenida Paulista havia sido doado à municipalidade com a condição de que a vista para o centro da cidade, bem como para a Serra da Cantareira, fosse preservada. Assim, ela idealizou um edifício sustentado por quatro pilares, permitindo, assim, aos que passam pelo local descortinar o centro da cidade. Em construção civil é único no mundo com o corpo principal pousado sobre quatro pilares laterais com um vão livre de 74 metros.

O Masp mantém pinacoteca, biblioteca, fototeca, filmoteca, videoteca, cursos de artes e serviço educativo de apoio às exposições, exibição de filmes e concertos musicais de interesse artístico e cultural. Desse modo, coloca-se como primeiro centro cultural de excelência em nosso país.
O visitante pode apreciar no edifício da Avenida Paulista obras da escola italiana incluindo Rafael, Andrea Mantegna, Botticceli e Bellini; de pintores flamengos como Rembrandt, Frans Hals, Cranach ou Memling e espanhóis como Velazquéz e Goya.
A maior parte do núcleo de arte européia do Masp é de pintura francesa. Podemos apreciar os quatro retratos das filhas de Luiz XV, pintados por Nattier, ou as alegorias das quatro estações de Delacroix. Do movimento impressionista, encontramos obras de Renoir, Manet, Monet, Cézanne e Degas. Dos pós-impressionistas é possível ver quadros de Van Gogh e de Toulouse-Lautrec.
Um dos destaques do acervo é o espaço dedicado à coleção completa de esculturas de Edgar Degas. Em bronze e com 73 peças, só pode ser vista integralmente em poucos museus, como Metropolitan, em Nova York, e no Museu D`Orsay, em Paris, além do Masp.
O espaço foi criado para ser dinâmico, com perfil de centro cultural. Por isso possui espaços diferenciados para realização de exposições temporárias. O visitante sempre encontra uma novidade em sua visita ao local, por mais frequente que seja. As exposições temporárias apresentam os mais variados temas ou suportes. Exposições nacionais e internacionais de arte contemporânea, fotografia, design e arquitetura se revezam durante o ano, trazendo ao público um universo de imagens.
O Masp também apresenta projetos musicais, cinema e palestras. Os dois auditórios projetados por Lina destinam-se a essas atividades.
Serviço:
Museu de Artes de São Paulo (Masp)
Avenida Paulista, 1.578 - Cerqueira César - Centro - São Paulo (Metrô Trianon-Masp)
Tel.: (11) 3251-5644
E-mail: comunicacao@masp.art.br
Site: www.masp.art.br
Horário: De terça a domingo e feriados, das 11h às 18h. Quinta, das 11h às 20h
Preço: R$ 15 (inteira) e R$ 7 (estudante com carteirinha e idosos)
Grátis às terças e para menores de dez e maiores de 60 anos

## Museu do Ipiranga (Paulista)
Disponível em <http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/o-que-visitar/pontos-turisticos/210-museu-do-ipiranga-paulista>

A ideia de erguer um monumento em homenagem à independência do Brasil no local da proclamação, às margens do rio Ipiranga, surgiu meses depois ao acontecimento. No entanto, por falta de verbas e de entendimentos quanto ao tipo a ser criado, somente após 68 anos da proclamação que a ideia se concretizou com a inauguração do edifício-monumento, em 1890. Para tal, em 1884 foi contratado como arquiteto o engenheiro italiano Tommaso Gaudenzio Bezzi.
O estilo arquitetônico adotado, eclético, há muito estava em curso na Europa e viria marcar, a partir do final do século XIX, a transformação arquitetônica de São Paulo. Bezzi utilizou, de forma simplificada, o modelo de palácio renascentista.
Atualmente o museu é um dos ícones da cidade e sua importância é marcada tanto pela imponência do prédio e de suas instalações quanto pela grande parte da história do Brasil que abrange. Conta com um acervo de mais de 125 mil peças, entre mobiliários, trajes e utensílios que pertenceram a figuras da história brasileira como bandeirantes, imperadores e barões paulistas do café.
Há ainda coleções de armas brancas, peças da Revolução Constitucionalista de 1932 e uma sala reservada a Santos Dumont, pioneiro da aviação, com maquetes de seus aparelhos e objetos de uso pessoal. Além disso, as instalações do museu abrigam uma biblioteca com cem mil volumes, um Centro de Documentação Histórica com 40 mil manuscritos e laboratórios de conservação e restauração de peças e documentos. Ao redor do prédio, um grande e belíssimo jardim é utilizado como recanto para os românticos, usado para os exercícios de quem gosta de ginástica ou para recreação das crianças.
O espaço também promove cursos, seminários e outros eventos, bem como presta serviços à comunidade, atendendo instituições, pesquisadores, professores, estudantes e público em geral e ainda presta assessoria e consultoria, além de distribuir publicações da instituição.
Um sinal do amor do paulistano para com a área é a interferência e medida de proteção ao museu. Fundada em 1º de setembro de 1995, a Sociedade Amigos do Museu Paulista (Sampa) é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, destinada a promover o desenvolvimento e o aprimoramento das atividades do Museu Paulista da Universidade de São Paulo, bem como contribuir nas áreas de pesquisa, publicações, curadoria e atendimento ao público. A extensão de ações junto à população é uma de suas principais metas.
Serviço:
Museu Paulista (Museu do Ipiranga)
Parque da Independência, s/nº - Ipiranga - Zona Sul
Tel.: (11) 2065-8000
Site: www.mp.usp.br
E-mail: mp@edu.usp.br
Horário: Terça a domingo, das 9h às 17h
Preço: R$ 6 (inteira) e R$ 3 para estudantes. Grátis para crianças até seis anos, idosos e portadores de necessidades e também no primeiro e terceiro domingos do mês. O acesso ao jardim e ao monumento é livre