### Ação 1064: Construção das promotorias do Ministério Público

Quadro 5.1.2.1 – Resumo da Ação 1064
Título	1064 – Construção das Promotorias do Ministério Público
Descrição	Construção das unidades do Ministério Público tendo como etapas: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto arquitetônico, quando necessário; elaboração de projetos básicos; processo licitatório; contratação de empresa especializada para construção; acompanhamento e recebimento final da obra.
Meta Física
Produto	Unidade de medida	Planejado / (A)	Executado / (B)	% / (B/A)=C
Promotorias construídas	Porcentagem	P-1= 100 / P-2= 100	P-1= 0 / P-2= 0	P-1= 0,00 / P-2= 0,00
Meta Financeira / (Valor em R$ 1,00)
Dotação inicial (A)	Dotação autorizada (B)	Empenhado (C)	Liquidado (D)	%(C/B)= E
1.431.000,00	1.365.000,00	4.500,00	4.500,00	0,33

Legenda: P-1: Sede das Promotorias de Justiça de Araguacema; P-2: Sede das Promotorias de Justiça de Almas.
O ano de 2015 trouxe um cenário desafiador na área de investimentos, tanto que, dos R$ 1.365.000,00 de recursos autorizados por meio do orçamento do Ministério Público, em função da falta de repasses financeiros, foi possível executar apenas R$ 4.500,00.
O restante do recurso tinha origem em emendas parlamentares cujo repasse financeiro não foi efetuado, tornando impossível sua execução.
Graças aos recursos existentes e ao trabalho da equipe deste MPE, foi possível completar a fase de projetos e contratações de algumas sedes, conforme a seguir informado:
Sede das Promotorias de Justiça de Porto Nacional: Foram elaborados os projetos arquitetônico (revisão e adaptações), estrutural, fundações, hidrossanitário, elétrico, cabeamento estruturado, SPDA, e combate a incêndio, além do planejamento e orçamento da obra, tendo sido licitada e contratada ao final de dezembro de 2015, estando atualmente em andamento com recursos do Orçamento 2016, com fiscalização da Área Técnica de Arquitetura e Engenharia.
Sede das Promotorias de Justiça de Augustinópolis: Foram elaborados os projetos arquitetônico, estrutural, fundações, hidrossanitário, elétrico e cabeamento estruturado, além do planejamento e orçamento da obra. A obra também foi licitada e contratada ao final de dezembro de 2015, estando atualmente em andamento com recursos do Orçamento 2016, com fiscalização da Área Técnica de Arquitetura e Engenharia.
Sede da Promotoria de Justiça de Goiatins: Foi elaborado apenas o Projeto de Arquitetura;
Sede da Promotoria de Justiça de Araguacema: Foi elaborado apenas o Projeto de Arquitetura;
Os recursos da ação foram aplicados para execução dos serviços de sondagem à percussão para a subsidiar a elaboração dos projetos de construção da sede das Promotorias de Justiça de Augustinópolis, no valor total de R$ 4.500,00, conforme o processo administrativo nº 2015/0701/00206.
Cumpre também justificar a escolha dos projetos a serem priorizados, uma vez que, apesar da previsão em 2015 de início dos trabalhos em Almas e Araguacema, a falta de recursos nos orçamentos dos anos anteriores, atrasou o cronograma de execução das obras, sendo as que foram inicializadas e/ou projetadas neste exercício de 2015 já constavam previamente sua execução no Plano Plurianual 2012-2015.
Para se ter uma ideia do impacto nos investimentos do MPE na ação de construção de promotorias provocado, principalmente, pela redução do ritmo de crescimento da economia brasileira, cujo impacto se refletiu em proporção semelhante no crescimento do orçamento do Estado nos anos do PPA 2012-2015, apresentamos a tabela a seguir:
Tabela 5.1.2.2 – Comparativo de investimento em construção de Promotorias de Justiça, período 2012-2015, em (R$).
Descrição	Ano 2012	Ano 2013	Ano 2014	Ano 2015
Total	3.725.107,90	915.289,79	580.612,83	4.500,00

Fonte: SIAFEM