**MONITORAMENTO DA ESTRUTURAÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA NO ESTADO DO TOCANTINS**

**Versão Preliminar**

**(Com base na Lei 13.431/2017, Portaria Intersecretarial nº 06/2016 e Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÇÃO** | **DATA** | **LOCAL** | **RESPONSÁVEL** | **PRAZOS** | **STATUS** |
| Reunião com diretores dos Hospitais de Referência do estado do Tocantins e Centro de Apoio Operacional às Promotorias da Infância e Juventude/MPE. | 10/08/2016 | Anexo I SES | Superintendência de Promoção e Proteção à Saúde (SVPPS) | - | Realizado |
| Emissão do Memorando Circular Nº 044/2016 para os 18 Hospitais de Referência do Estado solicitando a indicação dos profissionais médicos para o curso de coleta de material biológico na atenção às pessoas em situação de violência sexual. | 22/08/2016 | Anexo I SES | Superintendência de Promoção e Proteção à Saúde (SVPPS) | - | Realizado |
| Publicação da Portaria Intersecretarial Nº 06 de 22 de Novembro de 2016 | 24/11/2016 | Diário Oficial do Estado do Tocantins | * Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins
* Secretaria de Segurança Pública do Tocantins
 | - | Realizado |
| **AÇÃO** | **DATA** | **LOCAL** | **RESPONSÁVEL** | **PRAZOS** | **STATUS** |
| Reunião com Secretaria de Segurança Pública para ajustes no planejamento do Curso de Cadeia de Custódia | 02/02/2017 | Secretaria de Segurança Pública | * Diretoria de Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis (DDTNT)
* Superintendência de Polícia Científica
 | - | Realizado |
| 1ª Reunião de 2017 para retomada das discussões sobre a cadeia de custódia e definição das competências de cada secretaria de estado | 14 e 15/02/2017 | Anexo I SES | * Superintendência de Promoção e Proteção à Saúde (SVPPS)
* Superintendência de Polícia Científica
 | - | Realizado |
| Pré Reunião para Curso de Cadeia de Custódia | 06/03/2017 | Secretaria de Segurança Pública do Estado do TO | * Diretoria de Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis (DDTNT)
* Superintendência de Polícia Científica
 | - | Realizado |
| Apresentação da Minuta do Plano de Ação e discussão da ementa da capacitação dos médicos | 08/03/2017 | Anexo I SES | Diretoria de Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis (DDTNT) | - | Realizado |
| Reunião Sobre a Ementa do Curso de Cadeia de Custódia | 15/03/2017 | Anexo I SES | Superintendência de Promoção e Proteção à Saúde (SVPPS) | - | Realizado |
| **AÇÃO** | **DATA** | **LOCAL** | **RESPONSÁVEL** | **PRAZOS** | **STATUS** |
| Reunião com Diretoria de Atenção Especializada sobre a estrutura física, insumos e equipamentos necessários para o atendimento às pessoas em situação de violência sexual para municípios. | 23/03/2017 | Anexo VII SES | Diretoria de Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis (DDTNT) | - | Realizado |
| Solicitação de Kit para coleta de amostra biológica através do MEMO/SSP/IGF/Nº 065/2017 | 29/03/2017 | - | Secretaria de Segurança Pública (SSP) | Julho | Realizado |
| Encerramento do Plano de Ação do Curso de Cadeia de Custódia e definição da Corresponsabilidade das pastas (espaço físico, insumos, equipe multidisciplinar, e carga horária dos médicos que serão capacitados) |  | Anexo II (Vigilância Sanitária do Estado) | Superintendência de Promoção e Proteção à Saúde (SVPPS), Superintendência de Unidades Próprias (SUP), Superintendência de Atenção de Políticas à Saúde (SAPS) | Junho de 2017 | Não há informação |
| Custear a vinda dos médicos do interior fornecendo, 3,5 diárias X o valor de R$ 235,50 cada diária para 30 Médicos – Totalizando R$ 16.485,00 (recurso previsto no PAS da SVPPS) |  | Secretaria do Estado da Saúde | Secretaria do Estado da Saúde | AgostoSetembro | Não há previsão dos próximos cursos a serem realizados |
| Capacitação para médicos em coleta de material biológico na atenção às pessoas em situação de violência sexual. Curso de Cadeia de Custódia, para assinatura de laudos como peritos *AD HOC* |  | Secretaria de Segurança Pública do Estado do TO | Secretaria de Segurança Pública do Estado do TO | AgostoSetembro | Não há informação |
| **AÇÃO** | **DATA** | **LOCAL** | **RESPONSÁVEL** | **PRAZOS** | **STATUS** |
| Qualificar aproximadamente 50 médicos dos 18 Hospitais Estaduais em um Curso de Coleta de Vestígios de Vítimas de Violência Sexual, que ocorrerá no 2º semestre de 2017 e serão licenciados via *AD HOC.* |  | Secretaria de saúde e Secretaria de Segurança Pública | Secretaria de Segurança Pública |  | Não há informação |
| Capacitação e identificação de enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, técnicos de enfermagem, dentre outros, para compor uma equipe multiprofissional. |  |  | Secretaria de Saúde |  | Não há informação |
| Realizar campanha de divulgação sobre o serviço. |  |  | Secretaria de Saúde |  | Não há informação |
| Desenvolvimento do processo de sensibilização e implantação i*n loco* atendimentos qualificados, conforme cronograma previamente estabelecido pelas equipes das áreas técnicas da SES/TO, bem como com o SAVIS e o SAVI. |  |  | Secretaria de Saúde |  | Não há informação |
| **AÇÃO** | **DATA** | **LOCAL** | **RESPONSÁVEL** | **PRAZOS** | **STATUS** |
| Apresentação deste Plano de Ação ao Conselho Estadual de Saúde- CES e pactuação na Comissão Intergestora Regional- CIR e Comissão Intergestora Bipartite- CIB, a fim de formalizar a institucionalização deste processo. |  |  | Secretaria de Saúde |  | Não há informação |
| Estruturar o espaço físico dos 18 hospitais regionais, criando um local para atender especialmente o paciente vítima de violência, conforme portaria do serviço de Atenção às Pessoas em Situação de Violência (SAVI) |  | 18 hospitais | Secretaria de Saúde |  | Não há informação |
| Realizar reuniões bimestrais com toda equipe multiprofissional que atende na cadeia de custódia, informando os casos ocorridos, o índice dos casos e o procedimento realizado |  |  | Secretaria de Saúde |  | Não há informação |
| Criar ou revisar os protocolos existentes de acolhimento e atendimento às pessoas vítimas de violência. Todos os 139 municípios precisam saber qual é porta de entrada do serviço. |  |  | Secretaria de Saúde |  | Não há informação |
| Estruturar o fluxograma de atendimento às pessoas em situação de violência do Estado do Tocantins.  |  |  | Secretaria de Saúde |  | Não há informação |
| **AÇÃO** | **DATA** | **LOCAL** | **RESPONSÁVEL** | **PRAZOS** | **STATUS** |
| Monitorar os serviços de saúde dos municípios que dispõe de anticoncepção de emergência, antes de encaminhar ao Serviço de Atenção Especializada às Pessoas em Situação de Violência Sexual. |  |  | Secretaria de Saúde |  | Não há informação |
| Verificar se está disponível nos municípios exames/teste rápido de hepatite, sífilis, HIV e BHCG |  |  | Secretaria de Saúde |  | Não há informação |
| Promover formações continuadas para preparar a equipe multidisciplinar para escuta especializada dos 18 hospitais |  |  | Secretaria de Saúde |  | Não há informação |
| Designar espaço físico nos 18 hospitais para realizar escuta especializada |  |  | Secretaria de Saúde |  |  |